### **АДМИНИСТРАЦИЯ**

### **ИВАНЧИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 февраля 2019 г. № 38

Об утверждении отчетов об исполнении

муниципальных программ за 2018 год

в МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района

Курской области

В соответствии с постановлением Администрации Иванчиковского сельского поселения от 20.02.2013 г №16 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района , их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации» ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе "Муниципальная программа «Развитие культуры в Иванчиковском сельсовете Льговского района Курской области 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Иванчиковского сельсовета от 08.11.2016 года № 140 по результатам за 2018 год согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Иванчиковского сельсовета от 07.11.2016 года № 138 по результатам за 2018год согласно приложения 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района Курской области на 2017-2019 года «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Иванчиковский сельсовет», утвержденной постановлением администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района № 137 от 07.11.2016г., по результатам за 2018год согласно приложения 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района от 07.11.2016 года № 139 по результатам за 2018год согласно приложения 4 к настоящему постановлению.

 5**.**Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта Иванчиковского сельсовета **Льговского района Курской области на 2017-2019 годы»,** утвержденной постановлением Администрации Иванчиковского сельсовета от 08.11.2016 года № 141 по результатам за 2018год согласно приложения 5 к настоящему постановлению.

 6.Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Иванчиковском сельсовете Льговского района Курской области на 2017-2019годы » утвержденной постановлением Администрации Иванчиковского сельсовета от 08.11.2016 года №145 по результатам за 2018год согласно приложения 6 к настоящему постановлению.

 7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Иванчиковского сельсовета.

 8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Иванчиковского сельсовета

Льговского района Киреев А.Н.

### Приложение № 1

к постановлению Администрации

Иванчиковского сельсовета от 25.02.2018г № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие культуры в Иванчиковском сельсовете Льговского района Курской области 2017-2019 годы»

 отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Повышение уровня культурного обслуживания населения | Директор МКУК «ИванчиковскийЦСДК»Романова В.Н. | -сохранение и развитие материальной базы для обеспечения свободы творчества и прав граждан на культурное -создание необходимых условий труда для работников муниципальных учреждений культуры, а также условий для организации досуга и отдыха посетителей  | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 1555,4 | 1555,4 |  |

--------------------------------

###

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Иванчиковского сельсовета от 25.02.2018г № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие муниципальной службы в Администрации Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области на 2017 - 2019 годы»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Совершенствование механизмов развития муниципальной службы в Администрация Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области, направленных на повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | Администрация Иванчиковского сельсовета | повышение качества, эффективности муниципального управления и обеспечение условий для результативной профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих | 01.01.2017 | 31.12.2019 | 1500 | 1500 | - |

--------------------------------

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Иванчиковского сельсовета от 25.02.2018г № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

МО «Иванчиковский сельсовет» Льговского района Курской области на 2017-2019 года **«**Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО «Иванчиковский сельсовет»

отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | -Создание на основе программных мер благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Иванчиковском сельсовете;-обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; обеспечение реализации целей и принципов, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;-создание условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, увеличения его вклада в решения задач социально-экономического развития поселения. | Администрация Иванчиковского сельсовета | - создание новых рабочих мест;- повышение доступности, качества и расширения спектра услуг, оказываемых субъектам малого и среднего предпринимательства специалистами организаций некоммерческой инфраструктуры малого и среднего . предпринимательства;- создание на территории поселения инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства;- реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего предпринимательства,- увеличение стоимости основных фондов малых и средних предприятий ;- снижение безработицы;-увеличение размера средней заработной платы на малых и средних предприятиях поселения;- увеличение инвестиционных вложений малых и средних предприятий поселения | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,5 | - | - |

--------------------------------

### Приложение № 4

к постановлению Администрации

Иванчиковского сельсовета от 25.02.2018г № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 «Социальная поддержка граждан Иванчиковского сельсовета Льговского района Курской области на 2017-2019 годы»,

 отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение. | Администрация Иванчиковского сельсовета Льговского района | -Гарантированное право лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, на пенсионное обеспечение в соответствии с действующим законодательством;-Назначение и выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы. | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,5 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

### Приложение № 5

к постановлению Администрации

Иванчиковского сельсовета от 25.02.2018г № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

 "Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодёжи, развитие физической культуры и спорта **в Иванчиковском сельсовете Льговского района Курской области на 2017-2019** годы ,

 отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Создание условий для укрепления здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщение различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения муниципального образования | Администрация Иванчиковского сельсовета Льговского района | - увеличение доли граждан муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе учащихся, женщин, инвалидов;повышение качества организационной работы, зрелищности проводимых мероприятий;повышение эффективности средств физической культуры для использования в профилактической работе по борьбе с пьянством, наркоманией, курением, правонарушениями;повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом;информированность населения и обеспечение доступности информации по вопросам физической культуры и спорта | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,5 | - |  |

--------------------------------

### Приложение № 6

к постановлению Администрации

Иванчиковского сельсовета от 25.02.2018г № 38

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Иванчиковском сельсовета Льговского района Курской области на 2017-2019годы,

 отчетный период 2018 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цель программы | Ответственный  исполнитель  (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1  | Обеспечение комплексной безопасности, минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, биологической и химической опасности; уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;снижение числа травмированных и погибших на пожарах;сокращение материальных потерь от пожаров;создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;сокращение времени реагирования Добровольной пожарной команды на пожары, поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации;улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в особый период;повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах  | Администрация Иванчиковского сельсовета Льговского района  | - уменьшение количества пожаров на территории Иванчиковского сельсовета, улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;повышение защищенности учреждений социальной сферы от пожаров;выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях;согласование перечня мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях;снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и смягчение их возможных последствий;улучшение системы информирования населения муниципального образования для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;оснащение сил ДПД и нештатных аварийно-спасательных формирований необходимыми средствами пожаротушения;повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде | 01.01.2018 | 31.12.2019 | 0,5 | - |  |